GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A), wykonanie strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem (B) wraz z jej administrowaniem i obsługą (C), przygotowanie i przeprowadzenie reklamy w social mediach (D) dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SIWZ PO ZMIANIE Z DNIA 24.06.2020 r.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakup finansowany będzie z projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” dofinansowany jest ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zatwierdzono:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

| - Postanowienia SIWZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Załącznik nr 1: | Formularz oferty |  |
| - Załącznik nr 2: | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |  |
| - Załącznik nr 3: | Formularz techniczno – cenowy |  |
| - Załącznik nr 4: | Informacja w sprawie grupy kapitałowej |  |
| - Załącznik nr 5: | Opis przedmiotu zamówienia |  |
| - Załączniki nr 6: | Wzór umowy |  |

ROZDZIAŁ I		NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Godziny pracy:		od godz. 7 30 do 15 30

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ - 1/5345/MKO/20

NIP:			634-012-60-16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	mBank S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego:	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

ROZDZIAŁ II		TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

      - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „Pzp” (Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

      - Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 380 z późn. zm.).

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:

a) dla ofert w formie tradycyjnej papierowej/ pisemnej -pocztą, kurierem  lub osobiście w siedzibie Zamawiającego

b) dla ofert złożonych w wersji elektronicznej - przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej mwallenburg@gig.eu.

4.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę w wersji elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

4.3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się:

a) dla ofert w formie tradycyjnej papierowej/ pisemnej –datę wpływu/ złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego

b) dla ofert złożonych w wersji elektronicznej datę jej wpływu na platformę ePUAP.

Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na platformę ePUAP lub adres poczty elektronicznej mwallenburg@gig.eu.

4.4. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

ROZDZIAŁ III	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A), wykonanie strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem (B) wraz z jej administrowaniem i obsługą (C), przygotowanie i przeprowadzenie reklamy w social mediach (D) dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

79421000 – 1  Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

79341400 - 0   Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

92111210 – 7   Produkcja filmów reklamowych

72413000 – 8   Usługi w zakresie projektowania stron WWW

79822500 – 7   Usługi projektów graficznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ IV	INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V	    INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

1. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VII	INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII	INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW 
W POSTĘPOWANIU

1. Koszty udziału w postępowaniu a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93, ust. 4 ustawy Pzp).

ROZDZIAŁ IX	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XX, pkt. 2.4. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,

o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XII SIWZ) składa każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia

(każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z

postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców

składających ofertę wspólną).

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ X		INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy ( o ile jest to wiadome). Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt „formularza oferty”, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.

3.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XI	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Umowa będzie obowiązywać w okresie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022 r., Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi  zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac objętych zamówieniem od dnia podpisania umowy według poniżej przedstawionego harmonogramu:

(A) W zakresie opracowania Systemu Identyfikacji Wizualnej

- W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca opracuje i doręczy Zamawiającemu Raport w formie elektronicznej (1 szt.) zawierający propozycje min. kilku (min. 5) do kilkunastu wstępnych projektów logo wraz z wyjaśnieniem

- Zamawiający zobowiązuje się do wyboru wstępnego projektu logo w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania materiałów. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego), przy udziale Wykonawcy

- W terminie do 13 dni roboczych od zawarcia umowy na podstawie Raportu oraz zebranych oczekiwań i wytycznych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się: 1) zaprojektować od (3) trzech do (6) sześciu potencjalnych wariantów logo projektu, 2) przeprowadzić prezentację zawierającą zaproponowane warianty logo, sposoby jego użycia, jak również możliwe i sugerowane inne elementy identyfikacji wizualnej, w nawiązaniu do nazwy projektu; 3) doradzić w wyborze zaproponowanych wariantów elementów identyfikacji wizualnej, 4) umożliwić wprowadzenie poprawek do wybranego przez Zamawiającego projektu logo, w takiej ilości i zakresie, która umożliwi dokonanie ostatecznej akceptacji wariantu logo,

- Zamawiający zobowiązuje się do wyboru ostatecznego wariantu logo projektu w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania materiałów,

- W terminie do 18 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania ostatecznie zaakceptowanego projektu logo, który powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 1) logo w 3 wersjach: a. wielobarwna b. monochromatyczna c. achromatyczna 2) logo w 2 formatach: a. wektorowy (SVG, CDR, AI) b. rastrowy (png, JPG, pdf) 3) Wykonawca przekaże projekt wybranego logo w formie elektronicznej (1 szt.) oraz w formie kompletu wydruków wszystkich wersji kolorystycznych.

- W terminie do 25 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania ostatecznie zaakceptowanej Księgi Znaku w formie elektronicznej oraz w formie papierowej (2 szt.) zawierające elementy opisane w pkt A.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia  stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ

(B) W zakresie zaprojektowania, wykonania i udostępnienia strony www projektu

- Wykonawca w terminie do 30 dni roboczych od zawarcia umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt graficzny i funkcjonalny strony.

- Zamawiający zobowiązuje się do wskazania ewentualnych poprawek i sugestii związanych z projektem graficznym strony oraz jej funkcjonalnością w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania materiałów.

- Wykonawca uruchomi stronę www projektu i umieści w publicznej sieci Internet nie później niż w terminie 40 dni roboczych od zawarcia Umowy.

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na stronę www i system CMS przez okres od dnia odbioru strony www i systemu CMS do dnia 31.12.2021 r. oraz dostęp do strony do dnia 31.12.2022 r.

(C) W zakresie administrowania i obsługi strony

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania strony www o materiały przesłane od zamawiającego (w przeciągu max 96 godzin od daty przekazania w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku) od momentu uruchomienia strony www projektu i umieszczenia w publicznej sieci Internet do dnia 31.12.2021 r.

(D) W zakresie reklamy w social mediach

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia reklamy w social mediach od dnia zawarcia umowy w cyklach comiesięcznych do dnia 31.12.2021 r.

3.  Wypłata wynagrodzenia za wykonanie (A) Pełnego Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz wykonanie (B) strony www z projektem graficznym nastąpi po podpisaniu przez Strony protokołów odbioru  potwierdzającego terminowe wykonanie prac oraz akceptację ich rezultatów przez Zamawiającego. Płatność jednorazowa po wykonaniu Zadania (A) i (B).

Wypłata wynagrodzenia za administrowanie i obsługę strony (C) oraz reklamę w social mediach (D) będzie dokonywana po zakończonym miesiącu świadczenia usług (czyli od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca, przy czym pierwszy miesiąc może być niepełny)*  Weryfikacja wykonania założeń odbywać się będzie na podstawie raportu z administrowania i obsługi strony wraz z raportem przeprowadzonej kampanii reklamowej wygenerowanym z social mediów (dokumentującym osiągniecie wymaganego rezultatu- zasięg 35 000 osób). Zamawiający wymaga aby ostatnia wystawiona faktura za usługi (C) i (D) obejmowała okres od 1- 31.12.2021 r.

*Zamawiający przyjmuje do rozliczenia pierwszego niepełnego miesiąca następujące obliczenie ceny:

Cena za 1 miesiąc za administrowania i obsługi strony (C)

pierwszy                         oraz reklamę w social mediach (D)                                       liczba dni świadczenia usługi

niepełny  =  -----------------------------------------------------------------    *             w pierwszym niepełnym

miesiąc                                                     30 dni                                                            miesiącu

4. Warunki płatności: Termin płatności wynosi do 14 dni i będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury za usługi ujęte w (A) i (B), będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru natomiast  za usługi (C) i (D) wygenerowane i zaakceptowane przez Zamawiającego Raporty (dokumentujące osiągniecie wymaganego rezultatu- zasięg 35 000 osób).

5. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wyłącznego nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z wszelkich specyfikacji, planów, rysunków, opracowań i innych materiałów lub dokumentów wykonanych w ramach przedmiotu Umowy.

ROZDZIAŁ XII	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1.	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1.	nie podlegają wykluczeniu;

2.	Podstawy wykluczenia:

2.1.	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa 
w art. 24, ust. 1, pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów 
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24, ust. 5 ustawy Pzp:

2.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332, ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366, ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.).

3.	Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22, ust. 1b ustawy Pzp:

3.1.	Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.2	Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.3	Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia:

- Wykonawca musi posiadać doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowane wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał co najmniej trzy usługi  związane z opracowaniem systemu identyfikacji wizualnej (logo oraz Księgę Znaku podmiotu lub produktu lub usługi w tym co najmniej jedną skierowaną do młodzieży jako grupy odbiorców);

b) wykonał co najmniej trzy usługi, których przedmiotem było projektowanie 
i wdrażanie stron internetowych, w tym przynajmniej jedna usługa dotyczyła wykonania portalu internetowego o wartości powyżej 20.000,00 zł o zaawansowanych funkcjonalnościach (w tym wersja mobilna min. 3 systemy, integracja z portalami społecznościowym,  indywidualne konta użytkowników, możliwość zamieszczania filmów, e-learningu; streaming, zaawansowana grafika itp.) wraz z projektem graficznym;

- Wykonawca musi posiadać wiedzę niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia:

c)  dysponuje zespołem składającym się z co najmniej z trzech osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia i które posiadają minimum 5-letnie doświadczenie jako:

- grafik komputerowy – min 1 osoba

- informatyk-web developer – min 1 osoba

- osobę z doświadczeniem w redagowaniu treści informacyjnych i reklamowych - min 1  osoba

4.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

4.1.	W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 2a do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

4.2. 	W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24, ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga nr 2:  W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

4.3.	Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 3. niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, które zostały wykazane przez Wykonawcę w załączniku nr 1 pkt. 3 ppkt.e) tj.: wykonał co najmniej trzy usługi  związane z opracowaniem systemu identyfikacji wizualnej oraz f ) tj.: wykonał co najmniej trzy usługi, których przedmiotem było projektowanie i wdrażanie stron internetowych, w tym przynajmniej jedna usługa dotyczyła wykonania portalu internetowego o wartości powyżej 20.000,00 zł o zaawansowanych funkcjonalnościach oraz g) dysponuje zespołem składającym się z co najmniej z trzech osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia  (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie). Dokumenty te powinny stanowić dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97, ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25, ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

5. Podmioty zagraniczne:

5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej,  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ROZDZIAŁ XIII	KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

1.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 3. rozdziału XII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach  innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.

2.1.	Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3.	Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia, wskazane w pkt. 2.2.1. rozdziału XII SIWZ).

4.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 
w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału.

5.	Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. 3. rozdziału XII SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt. 4.1. rozdziału XII SIWZ).

6.	Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokument wskazany w pkt 4.3.1 rozdziału XII SIWZ).

ROZDZIAŁ XIV	PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2.1. w rozdziale XII SIWZ), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2.	W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
a następnie zgodnie z art. 26, ust. 2 ustawy do złożenia dowodów.

3.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt. 1.

ROZDZIAŁ XV	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

A: Dla ofert w formie tradycyjnej papierowej/ pisemnej

1.	Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529  oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) – adres e-mail: makolczyk@gig.eu;  mwallenburg@gig.eu

2.	Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 
z dopiskiem: „Dział Handlowy” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa w rozdziale XVII SIWZ.

3.	W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26, ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

4.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.	Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (http://vip99.lo.pl/przetargi/86) informacje dotyczące:

1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6.	Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86

B: Dla ofert złożonych w wersji elektronicznej

1. Zamawiający dopuszcza również komunikację pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy poinformowali Zamawiającego o przesłaniu korespondencji za pomocą portalu ePUAP przez wysłanie takiej informacji na adres email: mwallenburg@gig.eu

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do platformy miniPortal uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć

formatu XAdES.

3.1. Wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver.46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze, oprogramowanie Java ver. 1.8. oraz oprogramowanie Szafir.

4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26, ust. 2 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

5. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (http://vip99.lo.pl/przetargi/86) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w ofertach.

7. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86

ROZDZIAŁ XVI	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2.	Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86

4.	Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

5.	Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86 .Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XVII	OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, 
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

- mgr Monika Wallenburg - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, 
II  piętro, tel. (032) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu

- mgr inż. Marzena Kolczyk - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro, 
tel. (032) 259 23 42 - e-mail: makolczyk@gig.eu

ROZDZIAŁ XVIII	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIX	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XX	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.	Ofertę można sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub według takiego samego schematu.

-Ofertę można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w formacie danych doc, docx, rtf, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

-Wykonawca składa elektroniczną ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do 	złożenia oferty dostępnego na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania 	oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty 	Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 	korespondencja związana z postępowaniem.

1.1.	Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są 
w oryginale. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

1.2.	Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.1:dla ofert w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub dla ofert w formie elektronicznej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.3.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

1.4.	Poświadczenie za zgodność z oryginałem dla ofert w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) następuje w formie pisemnej natomiast dla ofert w formie elektronicznej następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.5.	Oferta w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

2.	Do oferty składanej zarówno w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) jak i ofert w formie 	elektronicznej  należy dołączyć:

2.1.	Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej.

2.2.	Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.3.	Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

2.4.	Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

2.5.	Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

3.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę do wyboru  przez Wykonawcę albo w  	wersji tradycyjnej papierowej albo w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym 	podpisem 	elektronicznym.

3.1.	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4.	Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności, w języku polskim.

4.1.	Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty – zał. nr 1 do SIWZ, która musi być sporządzona w języku polskim.

4.2.	Oferta formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie nieścieralnym atramentem.

4.3.	Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4.	Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5.	Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie natomiast dla oferty w formie elektronicznej pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.6.	Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w ofercie w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej), powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.7.	Wykonawca zobowiązany jest do podania: pełnej nazwy, producenta, wersji, okresu obowiązywania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia (tj. warunków aktualizacji i wsparcia technicznego) zaoferowanego oprogramowania- 
w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty 
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

5.	Zaleca się, aby oferta w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6.	Ofertę w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowic oraz opisana jak poniżej:

FZ - 1/5345/MKO/20

nazwa (firma) Wykonawcy …………………………………………………..

adres Wykonawcy               ……………………………………………….…..

telefon:                                 …………………………………………………..

adres e-mali                       ……………………………………………….…..

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1)

pokój 226, II piętro

„Przetarg nieograniczony na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A), wykonanie strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem (B) wraz z jej administrowaniem i obsługą (C), przygotowanie i przeprowadzenie reklamy w social mediach (D) dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”

Nie otwierać przed dniem   03.07.2020 r. do godz. 1030

7.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty tradycyjnej w wersji papierowej należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. Dla oferty w złożonej w  wersji  elektronicznej Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.	Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86, ust. 4 ustawy Pzp.

8.1.	W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z dnia 26.02.2018 r. Dz. U. 2018.419 t.j. z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

8.2.	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże w elektronicznej ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

8.3.	Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.	Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.	Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

3.	Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

Cena netto,

Należny podatek VAT,

Cena brutto - łącznie z należnym podatkiem VAT.

4.	Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

5.	Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XXII	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.	Oferty należy złożyć: dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro lub dla oferty w formie elektronicznej przez platformę miniPortal w terminie do dnia 03.07.2020 r. do godz. 10:00.

2.	W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

3.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro w dniu 03.07.2020 r. o godz. 10:30.

ROZDZIAŁ XXIII	INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.	Otwarcie ofert jest jawne.

1.1. Otwarcie ofert złożonych w wersji elektronicznej nastąpi poprzez użycie aplikacji do 	szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i o	otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3.	Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

4.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (http://vip99.lo.pl/przetargi/86)  informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

4.1.	Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24, ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.	Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert (najwyżej oceniona), a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24, ust. 1, pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24, ust. 5 ustawy, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2. rozdziału XII SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w pkt. 3 Rozdziału XII SIWZ.

6.	Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7.	W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8.	Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87, ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9.	W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93, ust. 1 ustawy.

10.	Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy (zgodnie z pkt 4.3  rozdziału XII SIWZ).

12.	Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86

12.1.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XXIV	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łączna cena brutto* | Łączna cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. | 95 % |
| 2. | Aktualizacja strony www | Aktualizacja strony www o materiały przesłane mailem przez Zamawiającego od daty przekazania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) | 5 % |

*Łączna cena brutto= cena brutto za Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A)  i Zaprojektowanie, wykonanie i udostępnienia strony www projektu (B)+ cena brutto za 15 miesięcy świadczenia usługi Administrowania i obsługi strony (C) oraz Reklamy w social mediach (D)

W celu porównania ofert Zamawiający przyjmuje, iż okres administrowania i obsługi strony oraz reklama w social mediach będzie wynosił 15 miesięcy i przeliczy cenę  za „Administrowanie i obsługę strony (C) oraz Reklama w social mediach (D) opłata za jeden miesiąc świadczenia usługi” razy przyjętą ilość miesięcy. Faktyczna ilość miesięcy będzie uzależniona od terminu przekazania przez Wykonawcę strony www (po dniu podpisania protokołu odbioru strony www).

2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Ocenie zostanie poddana łączna cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w formularzu techniczno - cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

4. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „Łączna cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa łączna cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

łączna cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

5. W kryterium „Aktualizacja strony www” ilości punktów będą oceniane wg poniższych zasad (maksymalna ilość punktów 5):

•	do 96 h od przesłania materiałów przez Zamawiającego:    0 pkt.

•	do 72 h od przesłania materiałów przez Zamawiającego:    5 pkt.

- Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Uwaga nr 4: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 5: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

ROZDZIAŁ XXV	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

ROZDZIAŁ XXVI	INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1.	Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 6).

1.1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2.	Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144, ust. 1,

pkt. 2-6 ustawy.

2.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 94 ustawy.

3.	W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

4.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

5.	Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6.	Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

7.       Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie

do informacji publicznej.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

zawartym w ofercie.

- Umowę zawiera się na czas oznaczony.

ROZDZIAŁ XXVII		POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.	Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2.	Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4.	Terminy wnoszenia odwołań:

4.1.	Odwołanie wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej        podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

4.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1.	Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3.	Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1.	W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2.	Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3.	W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

6.4.	Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.5.	W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180, ust. 2 ustawy.

7.1.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7.2.	Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180, ust 2 ustawy.

Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Adres*:	………………………………………..

NIP*:		………………………………………..

Regon*:	………………………………………..

Nr tel.*.:	………………………………………..

Nr faksu*:	………………………………………..

Adres e-mail*:	………………………………………..

Nazwa banku:  ……………………………………….

Nr rachunku:  ………………………………………..

* W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A), wykonanie strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem (B) wraz z jej administrowaniem i obsługą (C), przygotowanie i przeprowadzenie reklamy w social mediach (D) dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A)  i Zaprojektowanie, wykonanie i udostępnienia strony www projektu (B) (jednorazowa opłata)

netto: ………………………… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: ……… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………….…………………………………

brutto: ………………… /PLN/  (łączna kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

Administrowanie i obsługa strony (C) oraz Reklama w social mediach (D) opłata za jeden miesiąc świadczenia usługi*

netto: ………………………… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: ……… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………….…………………………………

brutto: ………………… /PLN/  (łączna kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

*W celu porównania ofert Zamawiający przyjmuje, iż okres administrowania i obsługi strony oraz reklama w social mediach będzie wynosił 15 miesięcy i przeliczy cenę  za „Administrowanie i obsługę strony (C) oraz Reklama w social mediach (D) opłata za jeden miesiąc świadczenia usługi” razy przyjętą ilość miesięcy. Faktyczna ilość miesięcy będzie uzależniona od terminu przekazania przez Wykonawcę strony www (po dniu podpisania protokołu odbioru strony www).

2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczamy, że:

- umowa będzie obowiązywać w okresie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022 r., Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartym

w załączniku nr 5 do SIWZ.

- akceptujemy płatność za  przedmiot umowy, która będzie dokonana w terminie do 14 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.  Podstawą do wystawienia faktury za usługi ujęte w (A) i (B), będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru natomiast  za usługi (C) i (D) wygenerowane i zaakceptowane przez Zamawiającego raporty(dokumentujące osiągniecie wymaganego rezultatu- zasięg 35 000 osób).

- przystąpimy do realizacji prac objętych zamówieniem od dnia podpisania umowy według harmonogramu zawartego w załączniku nr 5 do SIWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia,

- zobowiązujemy się do aktualizacji strony www o materiały przesłane mailem przez Zamawiającego do………… godzin *od daty przekazania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku)

*Należy wpisać 72 lub 96

- Wykonaliśmy następujące zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, określonych w  Rozdziale XII pkt. 3.3a SIWZ:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Okres wykonania zamówienia | Odbiorcy (nazwa i adres Zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- Wykonaliśmy następujące zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, określonych w  Rozdziale XII pkt. 3.3b SIWZ:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Okres wykonania zamówienia | Wartość zamówienia /brutto/ | Odbiorcy (nazwa i adres Zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- wiedzy i doświadczenia, określonych Rozdziale XII pkt. 3.3c SIWZ – będziemy dysponować zespołem składającym się z co najmniej trzech osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w tym:

| - Grafik komputerowy |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………………………… (imię i nazwisko) | minimum 5-cio letnie doświadczenie grafik komputerowy TAK* / NIE* |

| - Informatyk-web developer |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………………………… (imię i nazwisko) | minimum 5-cio letnie informatyk-web developer TAK* / NIE* |

| - Osoba z doświadczeniem w redagowaniu treści informacyjnych i reklamowych |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………………………… (imię i nazwisko) | minimum 5-cio letnie doświadczenie w redagowaniu treści informacyjnych i reklamowych TAK* / NIE* |

- W ramach wynagrodzenia przeniesiemy na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wyłącznego nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z wszelkich specyfikacji, planów, rysunków, opracowań i innych materiałów lub dokumentów wykonanych w ramach przedmiotu Umowy.

- Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

6. Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 6) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. 	Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………...….....................

/ nazwa część zamówienia /

8. 	Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp. 		Nazwa i adres Wykonawcy		Zakres zamówienia wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców

1.  ……………………………………………		……………………………………….

9.	Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………

10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A), wykonanie strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem (B) wraz z jej administrowaniem i obsługą (C), przygotowanie i przeprowadzenie reklamy w social mediach (D) dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne, nr sprawy: FZ - 1/5345/MKO/20  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

11.  Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4.

12.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty.

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….*

(miejscowość i data)

*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A), wykonanie strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem (B) wraz z jej administrowaniem i obsługą (C), przygotowanie i przeprowadzenie reklamy w social mediach (D) dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”  prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24, ust 1, pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp

…………….………………….., dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24, ust. 1, pkt 13-14, 16-20 lub art. 24, ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24, ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………*

*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

Załącznik nr 2a

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-160 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A), wykonanie strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem (B) wraz z jej administrowaniem i obsługą (C), przygotowanie i przeprowadzenie reklamy w social mediach (D) dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-160 Katowice, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3. rozdziału XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dotyczy warunku z pkt 3.3. SIWZ).

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

*	…………………………………………

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3.3. rozdziału XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………….….

..……………………………………………………………………………………………………….…, w następującym zakresie: …………………………………………………….…………………..……

…………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

……………………………………*

*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

Oznaczenie sprawy: FZ-1/5345/MKO/20

FORMULARZ TECHNICZNO – CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia wskazany w SIWZ* | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Wartość ogółem (netto) w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A) i Zaprojektowanie, wykonanie i udostępnienia strony www projektu (B) Opis usługi*: ……………………………………………………………………………………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Administrowanie i obsługa strony (C) oraz Reklama w social mediach (D) Opis usługi*: ……………………………………………………………………………………………………………… | miesiąc | 1** |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki 5,6 i 7. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

*Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowego opisu wykonanej usługi pozwalającego na ocenę za zgodność z wymaganiami Załącznika nr 5 do SIWZ  - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

**Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za 1 miesiąc Administrowania i obsługi strony (C) oraz Reklamy w social mediach (D). Ostateczna liczba miesięcy świadczenia usług uzależniona będzie od daty podpisania protokołu odbioru strony www i trwała będzie aż do 31.12.2021 r. (ostatni płatny miesiąc świadczenia usługi 1-31.12.2021 r.)

W celu porównania ofert Zamawiający przyjmuje, iż okres administrowania i obsługi strony oraz reklama w social mediach będzie wynosił 15 miesięcy i przeliczy cenę  za „Administrowanie i obsługę strony (C) oraz Reklama w social mediach (D) opłata za jeden miesiąc świadczenia usługi” razy przyjętą ilość miesięcy. Faktyczna ilość miesięcy będzie uzależniona od terminu przekazania przez Wykonawcę strony www (po dniu podpisania protokołu odbioru strony www).

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

.....................................................					..............................................................*

/ miejscowość, data /

*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A), wykonanie strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem (B) wraz z jej administrowaniem i obsługą (C), przygotowanie i przeprowadzenie reklamy w social mediach (D) dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)*:

- wspólnie z ………………………………………………………… należę/należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………….

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

......................................................*

*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A), wykonanie strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem (B) wraz z jej administrowaniem i obsługą (C) oraz przygotowanie i przeprowadzenie reklamy w social mediach (D) dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

INFORMACJE OGÓLNE

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania pełnego Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz wykonania strony www (wraz z projektem graficznym, domeną, hostingiem, jej obsługą, administrowaniem, reklamą w social mediach dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia reklamy w social mediach do dnia 31.12.2021 r. gwarantującej min. 1000 unikalnych odbiorców (31.08.2021 r.) i zasięg min. 35 000 osób miesięcznie przez okres od pierwszego pełnego miesiąca świadczenia usługi  po dniu podpisania protokołu odbioru strony www do 31.12.2021 r. (łącznie zasięg powinien przekroczyć 500 000 osób).

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania strony www w formie elektronicznej wraz z zawartością merytoryczną i graficzną, zarówno strony głównej oraz podstron, a ponadto systemu linków i banerów wraz z ich wzajemną hierarchią powiązań oraz administrowanie i obsługę serwisu od dnia podpisania protokołu odbioru strony www  do 31.12.2021 r., zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

W cenie wynagrodzenia Wykonawca zapewni dostęp do strony www do dnia 31.12.2022r.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami obowiązującej Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(A) Zakres opracowania Systemu Identyfikacji Wizualnej.

A.1. Podstawowe założenia:

- Zaprojektowanie żywego, nowoczesnego, opartego na intensywnych, nasyconych kolorach i zachęcającego do aktywnego działania

- Logo powinno być znakiem  kreującym  ekologiczny wizerunek projektu jednocześnie skierowanym do młodzieży i jednoznacznie kojarzącym się z nazwą projektu : „Ekobohaterzy”.

- Księga Znaku – dokument zawierający dokładny opis budowy logo, spis zasad i wytycznych dotyczących stosowania logo (maksymalne ustandaryzowanie), współwystępowania logo z innymi znakami oraz przykłady wizualne użycia znaku m.in. na wizytówkach, artykułach biurowych, stoiskach reklamowych.

- System Identyfikacji Wizualnej – zestaw symboli, znaków, kolorów, materiałów, które wyróżniają i pozwalają na identyfikację projektu w otoczeniu. SIW (system identyfikacji wizualnej) tworzą: symbol (znak i logotyp), druki np. wizytówki, kolory, opakowania

System Identyfikacji Wizualnej powinien pozwalać na wszechstronne zastosowanie – zarówno na materiałach informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych, cyfrowych jak i biurowych. Zaprojektowane przez Wykonawcę projekty powinny być możliwe do stosowania zarówno w podstawowych wariantach kolorystycznych, jak i wariantach monochromatycznych.

A.2. Wymagania techniczne dotyczące SIW:

A.2.1. Opracowanie logo wraz z Księgą Znaku

Wymagania dotyczące logo:

- przygotowanie logo wraz z księgą znaku, czyli opisem umieszczenia znaku na różnych rodzajach tła: w wersji pełnokolorowej, monochromatycznej i achromatycznej;

- koncepcja logo marki powinna nawiązywać do przedmiotu projektu i jego akronimu - Ekobohaterzy;

- logo zawierające znak i logotyp lub logo tekstowe z wyróżnikiem graficznym;

- specyfikacja kolorów w 2 systemach standaryzacji: CMYK, PANTONE oraz w systemie RGB i HEX dla potrzeb publikacji internetowej;

- pole podstawowe i chronione znaku;

- dwa wymiary skalowania i postać minimalna;

- ochrona znaku (tj.: wersje niedozwolone);

- znak graficzny powinien stanowić skuteczny instrument kampanii promocyjnej projektu Ekobohaterzy

- znak graficzny powinien być nowoczesny, atrakcyjny wizualnie, oryginalny i wyróżniający się;

- znak graficzny i technologia jego wykonania powinny być uniwersalne dla dużego formatu oraz znacznych pomniejszeń;

- znak graficzny powinien być dostarczony w rozszerzeniach: jpg., png., pdf., tf., ai., eps.

Elementy wymagane Księgi Znaku:

- wersja podstawowa i uzupełniająca znaku (logo);

- budowa znaku;

- znak na siatce modułowej;

- budowa znaku na białym oraz czarnym tle;

- zarys znaku;

- podstawowe warianty kolorystyczne – PANTONE, CMYK, RGB,HEX;

- dodatkowe warianty kolorystyczne – monochromatyczne;

- tabela kolorów;

- tabela wielkości minimalnych;

- pole podstawowe znaku;

- pole ochronne znaku;

- typografa;

- niedopuszczalne formy zastosowania znaku;

- zasady stosowania znaku z innymi elementami graficznymi — zasady współistnienia logo

A.2.2. Opracowanie i wykonanie Księgi Identyfikacji Wizualnej w wersji elektronicznej.

Księga Identyfikacji Wizualnej musi uwzględniać projekt palety kolorów, projekt i wytyczne do typografii i ikonografii. W typografii należy podać preferowane fonty z wyszczególnieniem przeznaczenia stosowania takiego jak: fonty dla haseł, fonty do zastosowania dla dokumentów o dużych i małych formatach (np. ulotki, plakaty), publikacji internetowych, prezentacji PowerPoint, druków okolicznościowych (np. certyfikaty, dyplomy). Zaproponowane fonty powinny być ogólnodostępne i spójne koncepcyjnie dla wszystkich rodzajów zastosowania.

A.2.3. Opracowanie projektów graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych:

- projekt papieru firmowego (rozmieszczenie elementów, wielkość elementów, typografa) - format pliku: Microsoft Word;

- projekt wizytówki projektu zawierający: logo, podstawowe informacje kontaktowe, adres strony www, na rewersie grafikę/rysunek/zdjęcie związane z tematyką projektu wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

- projekt papieru korespondencyjnego i okładki A4 na materiały promocyjne;

- projekt opasek, smyczy, koszulek, długopisów lub innych materiałów promocyjnych (nie więcej niż 6 różnych materiałów o charakterze promocyjnym).

- szablon prezentacji zawierający str. tytułową i 3 szablony slajdów w formacie 4:3 oraz 16:9 i w formacie pptx.

- roll-up,

- layout strony internetowej.

A.3. Wymagania wobec Wykonawcy i inne postanowienia:

- W realizacji zamówienia Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się: przeprowadzić analizę i określić wytyczne (kreacyjno-projektowe) do opracowania SIW projektu;

- W wyniku powyższej analizy Wykonawca opracuje i doręczy Zamawiającemu Raport w formie elektronicznej (1 szt.) zawierający propozycje wstępnych projektów logo wraz z wyjaśnieniem (min. kilku (min.5) do kilkunastu).

- Przeprowadzona analiza powinna umożliwić podjęcie przez Zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego), przy udziale Wykonawcy decyzji, czy używane będzie logo w pełnej wersji czy jedynie sygnet lub logotyp (biorąc pod uwagę wszystkie przypadki zastosowania).

- W następnej kolejności, na podstawie Raportu oraz zebranych oczekiwań i wytycznych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się: 1) zaprojektować od (3) trzech do (6) sześciu potencjalnych wariantów logo projektu, 2) przeprowadzić prezentację zawierającą zaproponowane warianty logo, sposoby jego użycia, jak również możliwe i sugerowane inne elementy identyfikacji wizualnej, w nawiązaniu do nazwy projektu; 3) doradzić w wyborze zaproponowanych wariantów elementów identyfikacji wizualnej, 4) umożliwić wprowadzenie poprawek do wybranego przez Zamawiającego projektu logo, w takiej ilości i zakresie, która umożliwi dokonanie ostatecznej akceptacji wariantu logo,

- Ostatecznie zaakceptowany projekt logo powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 1) logo w 3 wersjach: a. wielobarwna b. monochromatyczna c. achromatyczna 2) logo w 2 formatach: a. wektorowy (SVG, CDR, AI) b. rastrowy (png, JPG, pdf) 3) Wykonawca przekaże projekt wybranego logo w formie elektronicznej (1 szt.) oraz w formie kompletu wydruków wszystkich wersji kolorystycznych.

- Na podstawie podjętych i przekazanych przez Zamawiającego decyzji odnośnie wybranego logo i elementów identyfikacji wizualnej, Wykonawca opracuje Księgę Znaku dla projektu.

- Księga Znaku zostanie doręczona Zamawiającemu w formie elektronicznej (2 szt.) oraz w formie papierowej (2 szt.) i zawierać będzie w szczególności elementy opisane w pkt. A2.2. i A.2.3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Zamówienia przy uwzględnieniu opinii i sugestii przedstawicieli Zamawiającego oraz współpracować z przedstawicielami Zamawiającego dopasowując się do terminów i sposobów komunikacji im dogodnych.

- Wraz z zapłatą całego wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektu będącego przedmiotem umowy polegające na prawie wykorzystania tego projektu.

(B) Zakres zaprojektowania, wykonania i udostępnienia strony www projektu wraz projektem graficznym, domeną i hostingiem

B.1. Podstawowe założenia:

Dotyczące strony www

Głównym celem portalu będzie:

- Dostarczanie informacji o realizowanym projekcie.

- Udostępnianie podstawowych materiałów edukacyjnych uczestnikom projektu w formie: tekstowej, filmowej, graficznej.

- Udostępnianie wszystkim odbiorcom strony materiałów edukacyjnych przesłanych przez uczniów w formie: tekstowej, filmowej, graficznej.

- Udostępnianie on-line spersonalizowanych Webquestów (10 pytań testowych) równocześnie dla 150 zespołów szkolnych.

- Udostępnianie informacji o miejscu i czasie warsztatów dla uczniów i nauczycieli wraz z relacją fotograficzną.

- Przedstawianie osobom zainteresowanym postępów w zakresie prac konkursowych każdego zespołu szkolnego (min. 150 szkół) za pomocą wyszukiwarki segregującej po atrybutach: miasto, szkoła, nazwa zespołu, nauczyciel prowadzący, ilość punktów w konkursie.

- Przedstawianie osobom zainteresowanym postępów w zakresie FotoEkoBlogów (min. 150 szkół) za pomocą wyszukiwarki segregującej po atrybutach: miasto, szkoła, nazwa zespołu, nauczyciel prowadzący, ilość punktów w FotoEkoBlogu

- Możliwości przedstawienia każdego z 150 zespołów (miasto, szkoła, nazwa zespołu, przygotowany konspekt lekcji, fotoreportaż) wraz z linkami do ich FotoEkoBlogów/ YouTube / innych stron lub portali społecznościowych.

- Możliwość rankingowania 150 zespołów

- Komunikacja pomiędzy uczestnikami i zarządzającymi projektem w tym kontaktowanie się przy pomocy wielokamerowych streamingów video „live”.

- Rozpowszechnienie nagrania audio/video ze zorganizowanego spotkania pn. Minigala przy pomocy wielokamerowych streamingów video „live” (1000 odbiorców).

- Informowanie o postępach w realizacji projektu i wydarzeniach z nim związanych.

- Prezentacji raportów i zestawień dotyczących projektu.

Dotyczące strony domeny

- Domena powinna zawierać akronim: „Ekobohaterzy” oraz element jednoznacznie wskazujący na działania edukacyjne np. edu.pl

- W cenie wynagrodzenia Wykonawca zapewni dostęp do strony www do dnia 31.12.2022r.

B.2. Wymagania techniczne dotyczące wykonania strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem

B.2.1. Wymagania dotyczące strony www

B.2.1.1. Wymagania techniczne dotyczące strony www

- Portal internetowy powinien cechować się zaawansowanymi funkcjami (w tym wersja mobilna min. 3 systemy, integracja z portalami społecznościowym, indywidualne konta użytkowników, możliwość zamieszczenia filmów, e-learningu, modeli 3D, zaawansowanej grafiki itp.).

- Kod stron ma być zgodny ze standardem HTML5, z użyciem formatowania za pomocą CSS3, spełniającej standardy W3.org. Za standard kodowania znaków przyjmuje się UTF-8,

- Składniki strony muszą być dostosowane do większości popularnych przeglądarek internetowych i muszą prawidłowo obsługiwać – EGDE, Chrome 77 wzwyż, wzwyż, Opera 60 wzwyż, Firefox 70 wzwyż, Safari 11 wzwyż.

- Strona powinna być wykonana z wykorzystaniem Content Management System na licencji GNU (GPL), działającym w środowisku LAMP (Linux, Apache,  MySQL, PHP7). CMS powinien mieć możliwość dostępu do biblioteki minimum 50000 darmowych wtyczek, umożliwiających rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności przebudowy całego systemu np. galeria, formularz kontaktowy, ankieta, newsletter.

Strona powinna być wykonana z wykorzystaniem Content Management System (WordPress), działającym w środowisku LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP7). CMS powinien mieć możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły bez konieczności przebudowy całego systemu.

- Zarządzanie treścią strony winno być możliwe bez konieczności pracy na otwartym kodzie HTML z historia edycji do min. 10 kroków wstecz.

- W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do uaktualniania wersji systemu CMS, jak również zainstalowanych komponentów i modułów (pluginów) oraz wykonywania regularnych kopii bezpieczeństwa minimum raz na dobę z co najmniej 30 dniową retencją kopii zapasowych.

- Edytorem tekstu wykorzystywanym do edycji ma być edytor WYSIWYG: najważniejsze cechy edytora, formatowanie tekstu (pogrubianie, podkreślanie, kursywa), wykorzystanie styli CSS3, które przystosowane są do wizerunku strony, wyrównywanie tekstu, wstawianie tekstu z MS Word poprzez specjalną wtyczkę oczyszczania kodu, tworzenie tabel, wstawianie grafiki, wstawianie odsyłaczy do dokumentów (pdf, doc) lub do innych stron w internecie, wstawianie znaków specjalnych (np. € , ½) dostępnych jest 100 znaków, umożliwienie podglądu strony/tekstu przed zatwierdzeniem i wysłaniem oraz jego późniejszą edycję.

- Strona musi spełniać podstawowe wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiając ingerencję w jej treść osób nieupoważnionych takich jak SSL, zabezpieczenie przed SQL Injection,

- Zapewnienie hostingu, niezawodny, bezpieczny i nieprzerwany dostęp do strony WWW przez okres trwania projektu (do grudnia 2022) leży po stronie Wykonawcy jak również odpowiedzialność za kopię zapasową witryny ponosi Wykonawca, uptime 99.97%.

- Wykonana strona www powinna być responsywna dopasowując wygląd do urządzeń mobilnych.

- Utworzenie strony internetowej nie może się wiązać z opłatami licencyjnymi oraz innymi kosztami związanymi z zakupieniem dodatkowych praw autorskich lub dodatkowego oprogramowania umożliwiającego jej poprawne działanie lub umożliwiające poprawne zarządzanie systemem wprowadzania treści.

- Strona internetowa musi mieć możliwość publikacji załączników w postaci plików MS Office 2000/ 2003/2007/2010, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, mpg, mpeg, mp3, mp4, mov, avi, wmv, zip, rar oraz innych plików dowolnego formatu i określonego rozmiaru.

- Strona internetowa musi posiadać mechanizm obsługi błędów – dedykowane strony informacyjne o występujących błędach (np. błąd 404, czy czasowa niedostępność serwisu).

- Strona musi umożliwić połączenie z wielokamerowym video streamingiem i możliwością wysłania i odebrania sygnału video „na żywo” przez uczestników projektu i użytkowników strony (pkt (E) niniejszego OPZ)

- Serwer webowy na którym będzie umieszczona strona internetowa powinien mieć możliwość bezproblemowego jednoczesnego połączenia do 1000 użytkowników streamujących jednogodzinny film w rozdzielczości Full HD 1920×1080 bitrate 3,000-6,000kbps.

- Dostęp do platformy będzie bezpłatny. Platforma i wszystkie zamieszczone na niej materiały będą zgodne ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA (dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami)

- Z platformy będą korzystać osoby o różnym stopniu zaawansowania w korzystaniu z narzędzi internetowych, platforma powinna być więc przyjazna w obsłudze.

- Strona internetowa powinna mieć możliwość włączenia obsługi forum dyskusyjnego. Forum dyskusyjne dostępne powinno być dla zarejestrowanych użytkowników z możliwością moderowania.

- Strona internetowa powinna umożliwiać zakładanie profili (dla minimum 150 zespołów). Wybrane treści (przez właściciela profilu) powinny być udostępnione publicznie.

- Logowanie do profilu (min. 150 zespołów) i forum powinno się odbywać także przy użyciu loginów z social media.

- Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia usługi „Google Analytics”

- Wykonawca udostępni konta administracyjne do Systemu CMS oraz kampanii reklamowych w social mediach;

- Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla 2 pracowników w wymiarze max 4h z obsługi administracyjnej strony.

B.2.1.1. Wygląd strony www (opis minimum):

- Wstępna planowana struktura portalu www ( z możliwością poprawek):

- strona główna: „AKTUALNOŚCI”

- zakładka / podstrona "O projekcie"

- zakładka / podstrona „Regulamin konkursu”

- zakładka / podstrona ”Materiały edukacyjne”

- zakładka / podstrona „Poznaj zespoły ”z wyszukiwarką

- zakładka / podstrona „FotoEkoBlogi” z wyszukiwarką

- zakładka / podstrona „Reportaże”

- zakładka / podstrona” Nagrody”

- zakładka/podstrona „Forum dyskusyjne”

- zakładka / podstrona "Galeria”

- zakładka / podstrona "Kontakt"

- Każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 4 poziomu szczegółowości. Grafika strony/układ strony musi być zgodny z wymaganiami związanymi z promocją źródła dofinansowania projektu.

- Zakładka „Galeria” powinna mieć funkcjonalność rankingu zdjęć, filmów itp.

- Strona www powinna zostać oznaczona dodatkowymi elementami w postaci sloganów reklamowych i logo projektu oraz opisem finansowania dostarczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy niezbędnych materiałów w wersji elektronicznej.

- Zapewnione musi być pełne zarządzanie systemem banerów na całej stronie. Mechanizm powinien umożliwiać wymiennie umieszczanie banerów graficznych. Wykonawca wraz z Zamawiającym wspólnie współpracują nad formą graficzną strony (projekt graficzny). Zamawiający ma obowiązek przedstawić Wykonawcy ogólną ideę strony, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego informowania Zamawiającego o funkcjonalności jego pomysłów, a także zobowiązany jest do przedstawiania (zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem) najbardziej funkcjonalnych rozwiązań dla powstającej strony. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu graficznego wykonana zostanie strona internetowa. Prawa autorskie do projektu graficznego strony będą własnością GIG.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania strony, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem.

- Zamawiający będzie miał prawo do zmian struktury merytorycznej już gotowej i uruchomionej strony w miarę własnych potrzeb i wytycznych odpowiednich instytucji.

- Narzędzia, które będą służyły do budowy strony WWW powinny również umożliwiać:

- umieszczanie na stronach animacji grafiki (z wykluczeniem Flash),

- umieszczanie na stronach komunikatów w postaci pasków przesuwających się na ekranie,

- pełną dowolność w projektowaniu wyglądu strony zarówno jeśli chodzi o strukturę informacji, jak również rodzaju elementów przekazu (tekst, zdjęcia, baner, menu),umieszczanie na stronach plików multimedialnych w dużych rozmiarach oraz załączanie plików wcześniej umieszczonych na serwisach typu youtube.com,

- Wykonawca zobowiązuje się do obsługi strony w całym okresie obowiązywania umowy, począwszy od momentu protokolarnego odbioru strony.

B.2.1. Wymagania dotyczące domeny i hostingu

- Strona www projektu powinna zostać uruchomiony pod adresem i na serwerze hostingowym wskazanym przez Wykonawcę. Zamówienie i zarejestrowanie domeny leży po stronie Wykonawcy.

- Wszystkie elementy strony mają być hostowane na wybranym serwerze, koszty hostingu pokrywa Zamawiający.

- Od dnia udostępnienia usługi Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz  Zamawiającego usługę hostingową w sposób ciągły, w systemie 24/7/365.

- Serwer, przy pomocy którego Wykonawca świadczył będzie usługę hostingową, umiejscowiony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wszelkie prace wykonywane bezpośrednio na serwerze wymagają wcześniejszego ustalenia z Zamawiającym terminu i zakresu prac.

- W cenie wynagrodzenia Wykonawca zapewni dostęp do strony www do dnia 31.12.2022r.

B.3. Wymagania wobec Wykonawcy i inne postanowienia:

Wykonawca:

- Zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac objętych zamówieniem od dnia podpisania umowy według harmonogramu przedstawionego w punkcie pn.: Termin realizacji zamówienia.

- Zapewni serwis gwarancyjny na stronę www i system CMS przez okres od dnia odbioru strony WWW i systemu CMS do dnia 31.12.2021 roku.

- Powinien aktualizować stronę www o materiały przesłane od zamawiającego w przeciągu max 96 godzin od daty przekazania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku).

- W cenie wynagrodzenia zapewni dostęp do strony www do dnia 31.12.2022r.

- Po zakończeniu prac i przeniesieniu strony na serwer Zamawiającego, przed podpisaniem protokołu odbioru, Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia testów poprawnego funkcjonowania strony.

- Po zakończeniu realizacji zlecenia dokumentacja (w tym lista użytych modułów) oraz pełny dostęp do plików zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do powstałej strony.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania źródeł plików graficznych wykorzystanych na stronie

- Wykonawca  zapewni Zamawiającemu zespół składający się z co najmniej z trzech osób,

- grafik komputerowy- min 1 osoba (niezbędny dla Zamawiającego w okresie od podpisania umowy, aż do 31.12.2021 r.)

- informatyk-web developer - min 1 osoba (niezbędny dla Zamawiającego głównie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem zapewnienia serwisu gwarancyjnego na www i CMS do dnia 31.12.2021r. oraz dla  dostępu do www do 31.12.2022r.)

- osobę z doświadczeniem w redagowaniu treści informacyjnych i reklamowych - min 1 osoba (niezbędny dla Zamawiającego w okresie od podpisania umowy, aż do 31.12.2021 r.)

(C) Zakres administrowania i obsługi strony

C.1. Podstawowe założenia

- Obsługa strony będzie polegała na:

- bieżącym usuwaniu wszelkich błędów krytycznych w funkcjonowaniu strony (w terminie max 24 godzin od momentu zgłoszenia problemu); błąd funkcjonalny –naprawa w 5 dni roboczych.

- bieżącej aktualizacja strony, obejmującej zamieszczanie na stronie materiałów (treści, plików graficznych oraz multimedialnych) przekazywanych przez Zamawiającego, aktualizację komponentów, pomoc techniczną oraz asystę informatyczną w formie telefonicznych konsultacji merytorycznych w terminie max  96 godzin od daty przekazania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku).

C.2. Wymagania wobec Wykonawcy i inne postanowienia:

- Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy materiały do umieszczenia na stronie drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.

- Wykonawca przekazane przez Zamawiającego materiały umieści na stronie w przeciągu max 96 godzin od daty przekazania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku).

(D) Zakres reklamy w social mediach

D.1. Podstawowe założenia

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia reklamy w social mediach gwarantującej min. 1000 unikalnych odbiorców do dnia 31.08.2021r. i zasięg min. 35 000 osób miesięcznie przez okres od pierwszego pełnego miesiąca świadczenia usługi  po dniu podpisania protokołu odbioru strony www do 31.12.2021(łącznie zasięg powinien przekroczyć 500 000 osób).

- Przez reklamę w social mediach rozumie się usługę polegająca na promocji strony www projektu (na portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Twitter oraz Instagram (w tym pośredniczenie w płatności) celem poinformowania zainteresowanych użytkowników o projekcie.

- Zamawiający ma prawo wyboru kanałów, w których będzie prowadził kampanię reklamową.

D.2. Wymagania wobec Wykonawcy i inne postanowienia:

- Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania działań reklamowych prowadzonych w social mediach w postaci comiesięcznych raportów zawierających: szczegółowy zakres działań prowadzonych w social mediach wraz z wyszczególnieniem portali /stron www, łączną liczbę pozyskanych unikalnych odbiorców i sposób ich wyliczenia (z podziałem na strony www), łączny zasięg wraz ze sposobem wyliczenia (z podziałem na strony www).

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania raportów w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy, do 5 dnia kolejnego miesiąca obejmujących sprawozdania z poprzedniego miesiąca.

- Liczba unikalnych odbiorców strony powinna zostać osiągnięta do dnia 31.08.2021r. W razie niespełnienia warunku dotyczącego osiągnięcia poziomu 1000 unikalnych odbiorców, dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, przesunięcie terminu do dnia 31.10.2021r. W przypadku zasięgu, w razie nieosiągnięcia minimalnego gwarantowanego poziomu, dopuszcza się 5% zmniejszenie gwarantowanego wskaźnika w skali miesięcznej.

OGÓLNE WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- ścisłej współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami, w tym kontaktów osobistych w siedzibie Zamawiającego, telefonicznych oraz e-mailowych w celu właściwej realizacji zadań;

- realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia;

- działania z dochowaniem należytej staranności i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. wykonywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opinii i sugestii przedstawicieli Zamawiającego oraz współpracy z przedstawicielami Zamawiającego.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac objętych zamówieniem od dnia podpisania umowy według poniżej przedstawionego harmonogramu:

(A) W zakresie opracowania Systemu Identyfikacji Wizualnej

- W terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca opracuje i doręczy Zamawiającemu raport w formie elektronicznej (1 szt.) zawierający propozycje min. kilku (min. 5) do kilkunastu wstępnych projektów logo wraz z wyjaśnieniem.

- Zamawiający zobowiązuje się do wyboru wstępnego projektu logo w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania materiałów. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego), przy udziale Wykonawcy.

- W terminie do 13 dni roboczych od podpisania umowy na podstawie Raportu oraz zebranych oczekiwań i wytycznych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się: 1) zaprojektować od (3) trzech do (6) sześciu potencjalnych wariantów logo projektu, 2) przeprowadzić prezentację zawierającą zaproponowane warianty logo, sposoby jego użycia, jak również możliwe i sugerowane inne elementy identyfikacji wizualnej, w nawiązaniu do nazwy projektu; 3) doradzić w wyborze zaproponowanych wariantów elementów identyfikacji wizualnej, 4) umożliwić wprowadzenie poprawek do wybranego przez Zamawiającego projektu logo, w takiej ilości i zakresie, która umożliwi dokonanie ostatecznej akceptacji wariantu logo.

- Zamawiający zobowiązuje się do wyboru ostatecznego wariantu logo projektu w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania materiałów,

- W terminie do 18 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania ostatecznie zaakceptowanego projektu logo, który powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 1) logo w 3 wersjach: a. wielobarwna b. monochromatyczna c. achromatyczna 2) logo w 2 formatach: a. wektorowy (SVG, CDR, AI) b. rastrowy (png, JPG, pdf) 3) Wykonawca przekaże projekt wybranego logo w formie elektronicznej (1 szt.) oraz w formie kompletu wydruków wszystkich wersji kolorystycznych.

- W terminie do 25 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania ostatecznie zaakceptowanej Księgi Znaku w formie elektronicznej oraz w formie papierowej (2 szt.) zawierające elementy opisane w pkt A.3.

(B) W zakresie zaprojektowania, wykonania i udostępnienia strony www projektu

- Wykonawca w terminie do 30 dni roboczych od podpisania umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt graficzny i funkcjonalny strony.

- Zamawiający zobowiązuje się do wskazania ewentualnych poprawek i sugestii związanych z projektem graficznym strony oraz jej funkcjonalnością w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania materiałów.

- Wykonawca uruchomi stronę www projektu i umieści w publicznej sieci Internet nie później niż w terminie 40 dni roboczych od podpisania Umowy.

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na stronę www i system CMS przez okres od dnia odbioru strony www i systemu CMS do dnia 31.12.2021r. oraz dostęp do strony do dnia 31.12.2022r.

(C) W zakresie administrowania i obsługi strony

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania strony www o materiały przesłane od zamawiającego (w przeciągu max 96 godzin od daty przekazania w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku) od dnia podpisania protokołu odbioru strony www do dnia 31.12.2021

(D) W zakresie reklamy w social mediach

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia reklamy w social mediach od dnia podpisania protokołu odbioru strony www w cyklach comiesięcznych do dnia 31.12.2021r.

Załącznik nr 6

UMOWA NR PL/000023461/5345/MKO/20

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ........................ w  Katowicach pomiędzy ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….

REGON nr ............................. ,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ....................................				:		......................................

2. ...................................				:		.......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. …………………………..				:	…………………………………..

2…………………………...				:	…………………………………..

następującej treści :

1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I  CENA  UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A), wykonanie strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem (B) wraz z jej administrowaniem i obsługą (C), przygotowanie i przeprowadzenie reklamy w social mediach (D) dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanych dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą złożoną dnia …....................,   złożoną  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 214 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (D Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. ZAMAWIAJĄCY  zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w kwocie:

Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A)  i Zaprojektowanie, wykonanie i udostępnienia strony www projektu (B)

netto: ……………………………  / PLN/ (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT …………… / PLN / (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie: …………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………………   / PLN / (łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………….……

Administrowanie i obsługa strony (C) oraz Reklama w social mediach (D) płatne co miesiąc od dnia podpisania protokołu odbioru strony www, aż do 31.12.2021 r. ( ostatni płatny miesiąc świadczenia usługi 1-31.12.2021 r.):

netto: ……………………………  / PLN/ (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)  cena za 1 miesiąc

słownie:…………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT …………… / PLN / (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie: …………………………………………………………………………………………………

brutto: ……………………/ PLN / (łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3) cena za 1 miesiąc

słownie:…………………………………………………………………………………………….……

Ostateczna liczba miesięcy świadczenia usług (C) i (D) uzależniona będzie od daty podpisania protokołu odbioru strony www i trwała będzie aż do 31.12.2021 r. ( ostatni płatny miesiąc świadczenia usługi 1-31.12.2021 r.)

Powyższa cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Osoba składająca podpis w imieniu WYKONAWCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY  i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

- Należność za przedmiot umowy, o której mowa w  1, ust. 2 zostanie przelana na konto WYKONAWCY:

w  banku	....................................................

nr rachunku	....................................................

na warunkach: płatność będzie dokonana w terminie 14 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury za usługi ujęte w (A) i (B), będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru natomiast  za usługi (C) i (D) wygenerowane i zaakceptowane przez Zamawiającego Raporty (dokumentujące osiągniecie wymaganego rezultatu- zasięg 35 000 osób).

Wypłata wynagrodzenia za wykonanie (A) Pełnego Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz wykonanie (B) strony www z projektem graficznym nastąpi po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru  potwierdzającego terminowe wykonanie prac oraz akceptację ich rezultatów przez Zamawiającego. Płatność jednorazowa po wykonaniu Zadania (A) i (B).

Wypłata wynagrodzenia za administrowanie i obsługę strony (C) oraz reklamę w social mediach (D) będzie dokonywana po zakończonym miesiącu świadczenia usług (czyli od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca, przy czym pierwszy miesiąc może być niepełny)*  Weryfikacja wykonania założeń odbywać się będzie na podstawie raportu z administrowania i obsługi strony wraz z raportem przeprowadzonej kampanii reklamowej wygenerowanym z social mediów (dokumentującym osiągniecie wymaganego rezultatu- zasięg 35 000). Zamawiający wymaga aby ostatnia wystawiona faktura za usługi (C) i (D) obejmowała okres od 1- 31.12.2021 r.

*Zamawiający przyjmuje do rozliczenia pierwszego niepełnego miesiąca następujące obliczenie ceny:

Cena za 1 miesiąc za administrowania i obsługi strony (C)

pierwszy                         oraz reklamę w social mediach (D)                                       liczba dni świadczenia usługi

niepełny  =  -----------------------------------------------------------------    *             w pierwszym niepełnym

miesiąc                                                     30 dni                                                            miesiącu

- Za płatność dokonaną po terminie określonym w  2, ust. 1 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

3. WYKONAWCA  zobowiązuje się do tego, że bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem nieważności:

- jakiekolwiek prawa WYKONAWCY związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności WYKONAWCY z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela ZAMAWIAJĄCEGO;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

4. WYKONAWCA zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez ZAMAWIAJĄCEGO bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, i tylko w drodze przelewu na rachunek WYKONAWCY;

- umorzenie długu ZAMAWIAJĄCEGO do WYKONAWCY poprzez uregulowanie 
w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą ZAMAWIAJĄCEGO wyrażoną 
w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 3 lub ust. 4, WYKONAWCA zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w wysokości do 0,5% wartości wskazanej w §1 ust. 2 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa ZAMAWIAJĄCEGO do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

6. WYKONAWCA oświadcza, że:

- jest czynnym podatnikiem VАТ,

- wskazany numer rachunku bankowego należy do WYKONAWCY  i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 49 ust. l pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

7. WYKONAWCA, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,

a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

8. W razie podania przez WYKONAWCĘ numeru rachunku bankowego, który nie jest zgodny z numerem w wykazie podatników VАТ, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać zapłatę faktury do czasu uzyskania od WYKONAWCY numeru rachunku zgodnego z wykazem. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie za ten okres.

9. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  / nazwa , adres /		-	...................................................................

………………………………………………

Numer identyfikacyjny „ Wykonawcy ”		(NIP) ………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY					-	Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ Zamawiającego ”			( NIP )	634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Umowa będzie obowiązywać w okresie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022 r., Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi  zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ tj( ramowo):

- (A) Zakres opracowania Systemu Identyfikacji Wizualnej.

Podstawowe założenia:

- Zaprojektowanie żywego, nowoczesnego, opartego na intensywnych, nasyconych kolorach i zachęcającego do aktywnego działania

- Logo powinno być znakiem  kreującym  ekologiczny wizerunek projektu jednocześnie skierowanym do młodzieży i jednoznacznie kojarzącym się z nazwą projektu : „Ekobohaterzy”.

- Księga Znaku – dokument zawierający dokładny opis budowy logo, spis zasad i wytycznych dotyczących stosowania logo (maksymalne ustandaryzowanie), współwystępowania logo z innymi znakami oraz przykłady wizualne użycia znaku m.in. na wizytówkach, artykułach biurowych, stoiskach reklamowych.

- System Identyfikacji Wizualnej – zestaw symboli, znaków, kolorów, materiałów, które wyróżniają i pozwalają na identyfikację projektu w otoczeniu. SIW (system identyfikacji wizualnej) tworzą: symbol (znak i logotyp), druki np. wizytówki, kolory, opakowania

System Identyfikacji Wizualnej powinien pozwalać na wszechstronne zastosowanie – zarówno na materiałach informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych, cyfrowych jak i biurowych. Zaprojektowane przez Wykonawcę projekty powinny być możliwe do stosowania zarówno w podstawowych wariantach kolorystycznych, jak i wariantach monochromatycznych.

- (B) Zakres zaprojektowania, wykonania i udostępnienia strony www projektu wraz projektem graficznym, domeną i hostingiem

Podstawowe założenia:

Dotyczące strony www

Głównym cel:

- Dostarczanie informacji o realizowanym projekcie.

- Udostępnianie podstawowych materiałów edukacyjnych uczestnikom projektu w formie: tekstowej, filmowej, graficznej.

- Udostępnianie wszystkim odbiorcom strony materiałów edukacyjnych przesłanych przez uczniów w formie: tekstowej, filmowej, graficznej.

- Udostępnianie on-line spersonalizowanych Webquestów (10 pytań testowych) równocześnie dla 150 zespołów szkolnych.

- Udostępnianie informacji o miejscu i czasie warsztatów dla uczniów i nauczycieli wraz z relacją fotograficzną.

- Przedstawianie osobom zainteresowanym postępów w zakresie prac konkursowych każdego zespołu szkolnego (min. 150 szkół) za pomocą wyszukiwarki segregującej po atrybutach: miasto, szkoła, nazwa zespołu, nauczyciel prowadzący, ilość punktów w konkursie.

- Przedstawianie osobom zainteresowanym postępów w zakresie FotoEkoBlogów (min. 150 szkół) za pomocą wyszukiwarki segregującej po atrybutach: miasto, szkoła, nazwa zespołu, nauczyciel prowadzący, ilość punktów w FotoEkoBlogu

- Możliwości przedstawienia każdego z 150 zespołów (miasto, szkoła, nazwa zespołu, przygotowany konspekt lekcji, fotoreportaż) wraz z linkami do ich FotoEkoBlogów/ YouTube / innych stron lub portali społecznościowych.

- Możliwość rankingowania 150 zespołów

- Komunikacja pomiędzy uczestnikami i zarządzającymi projektem w tym kontaktowanie się przy pomocy wielokamerowych streamingów video „live”.

- Rozpowszechnienie nagrania audio/video ze zorganizowanego spotkania pn. Minigala przy pomocy wielokamerowych streamingów video „live” (1000 odbiorców).

- Informowanie o postępach w realizacji projektu i wydarzeniach z nim związanych.

- Prezentacji raportów i zestawień dotyczących projektu.

Dotyczące strony domeny

- Domena powinna zawierać akronim: „Ekobohaterzy” oraz element jednoznacznie wskazujący na działania edukacyjne np. edu.pl

- W cenie wynagrodzenia Wykonawca zapewni dostęp do strony www do dnia 31.12.2022r.

- (C) Zakres administrowania i obsługi strony

Podstawowe założenia

- Obsługa strony będzie polegała na:

- bieżącym usuwaniu wszelkich błędów krytycznych w funkcjonowaniu strony (w terminie max 24 godzin od momentu zgłoszenia problemu); błąd funkcjonalny –naprawa w 5 dni roboczych.

- bieżącej aktualizacja strony, obejmującej zamieszczanie na stronie materiałów (treści, plików graficznych oraz multimedialnych) przekazywanych przez Zamawiającego, aktualizację komponentów, pomoc techniczną oraz asystę informatyczną w formie telefonicznych konsultacji merytorycznych w terminie ………… godzin* od daty przekazania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku).

Wymagania wobec Wykonawcy i inne postanowienia:

-  Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy materiały do umieszczenia na stronie drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.

-Wykonawca przekazane przez Zamawiającego materiały umieści na stronie w przeciągu ……….. godzin* od daty przekazania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku).

*ZAMAWIAJĄCY uzupełni w oparciu o ofertę wybranego WYKONAWCY

- (D) Zakres reklamy w social mediach

Podstawowe założenia

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia reklamy w social mediach gwarantującej min. 1000 unikalnych odbiorców do dnia 31.08.2021r. i zasięg min. 35 000 osób miesięcznie przez okres od pierwszego pełnego miesiąca świadczenia usługi  po dniu podpisania protokołu odbioru strony www do 31.12.2021. (łącznie zasięg powinien przekroczyć 500 000 osób)

- Przez reklamę w social mediach rozumie się usługę polegająca na promocji strony www projektu (na portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Twitter oraz Instagram (w tym pośredniczenie w płatności) celem poinformowania zainteresowanych użytkowników o projekcie.

- Zamawiający ma prawo wyboru kanałów, w których będzie prowadził kampanię reklamową.

2. WYKONAWCA zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac objętych zamówieniem od dnia podpisania umowy według poniżej przedstawionego harmonogramu:

(A) W zakresie opracowania Systemu Identyfikacji Wizualnej

- W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy WYKONAWCA opracuje i doręczy ZAMAWIAJĄCEMU Raport w formie elektronicznej (1 szt.) zawierający propozycje min. kilku ( min. 5) do kilkunastu wstępnych projektów logo wraz z wyjaśnieniem

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do wyboru wstępnego projektu logo w terminie do3 dni roboczych od dnia przekazania materiałów. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez ZAMAWIAJĄCEGO (w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO), przy udziale WYKONAWCY

- W terminie do 13 dni roboczych od zawarcia umowy na podstawie Raportu oraz zebranych oczekiwań i wytycznych ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązuje się: 1) zaprojektować od (3) trzech do (6) sześciu potencjalnych wariantów logo projektu, 2) przeprowadzić prezentację zawierającą zaproponowane warianty logo, sposoby jego użycia, jak również możliwe i sugerowane inne elementy identyfikacji wizualnej, w nawiązaniu do nazwy projektu; 3) doradzić w wyborze zaproponowanych wariantów elementów identyfikacji wizualnej, 4) umożliwić wprowadzenie poprawek do wybranego przez ZAMAWIAJĄCEGO projektu logo, w takiej ilości i zakresie, która umożliwi dokonanie ostatecznej akceptacji wariantu logo,

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do wyboru ostatecznego wariantu logo projektu w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania materiałów,

- W terminie do 18 dni roboczych od zawarcia umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ostatecznie zaakceptowanego projektu logo, który powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 1) logo w 3 wersjach: a. wielobarwna b. monochromatyczna c. achromatyczna 2) logo w 2 formatach: a. wektorowy (SVG, CDR, AI) b. rastrowy (png, JPG, pdf) 3) WYKONAWCA przekaże projekt wybranego logo w formie elektronicznej (1 szt.) oraz w formie kompletu wydruków wszystkich wersji kolorystycznych.

- W terminie do 25 dni roboczych od zawarcia umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ostatecznie zaakceptowanej Księgi Znaku w formie elektronicznej oraz w formie papierowej (2 szt.) zawierające elementy opisane w pkt A.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia  stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ

(B) W zakresie zaprojektowania, wykonania i udostępnienia strony www projektu

- WYKONAWCA w terminie do 30 dni roboczych od zawarcia umowy przedstawi do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU projekt graficzny i funkcjonalny strony.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do wskazania ewentualnych poprawek i sugestii związanych z projektem graficznym strony oraz jej funkcjonalnością w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania materiałów.

- WYKONAWCA uruchomi stronę www projektu i umieści w publicznej sieci Internet nie później niż w terminie 40 dni roboczych od zawarcia Umowy.

- WYKONAWCA zapewni serwis gwarancyjny na stronę www i system CMS przez okres od dnia odbioru strony www i systemu CMS do dnia 31.12.2021 r. oraz dostęp do strony do dnia 31.12.2022 r.

(C) W zakresie administrowania i obsługi strony

- WYKONAWCA zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania strony www o materiały przesłane od zamawiającego (w przeciągu max 96 godzin od daty przekazania w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku) od momentu uruchomienia strony www projektu i umieszczenia w publicznej sieci Internet do dnia 31.12.2021 r.

W cenie wynagrodzenia Wykonawca zapewni dostęp do strony www do dnia 31.12.2022 r.

(D) W zakresie reklamy w social mediach

- WYKONAWCA zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia reklamy w social mediach od dnia zawarcia umowy w cyklach comiesięcznych do dnia 31.12.2021 r.

3. W ramach wynagrodzenia WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z wszelkich specyfikacji, planów, rysunków, opracowań i innych materiałów lub dokumentów wykonanych w ramach przedmiotu Umowy.

5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta WYKONAWCY. W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania strony www od dnia podpisania protokołu odbioru strony www do dnia 31.12.2021r. o materiały przesłane od ZAMAWIAJĄCEGO w przeciągu max ……………… godzin* od daty przekazania w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku.

*ZAMAWIAJĄCY uzupełni w oparciu o ofertę wybranego WYKONAWCY

6.	POUFNOŚĆ

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)  
o dostępie do informacji publicznej.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku zwłoki  w wykonaniu umowy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie któregokolwiek terminu określonego w  4, ust. 2.

- W przypadku zwłoki w aktualizacji strony o przekazane przez ZAMAWIAJĄCEGO materiały WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 10 % wartości brutto 1 miesięcznej usługi za Administrowanie i obsługę strony (C) oraz Reklamę w social mediach (D) za każde kolejne 24 godziny zwłoki, licząc po upływie terminu określonego w  4, ust. 1c tiret 2 i tiret 4.

- W przypadku braku działania/ awarii strony internetowej (błąd krytyczny) od dnia podpisania protokołu z jej odbioru aż do 31.12.2022 r. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 10 % wartości brutto 1 miesięcznej usługi za Administrowanie i obsługę strony (C) oraz Reklamę w social mediach (D) za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  4, ust. 1c tiret 1.

- W przypadku braku osiągnięcia wymaganego zasięgu tj.: 35 000 osób miesięcznie licząc od pierwszego pełnego miesiąca usługi za Administrowanie i obsługę strony (C) oraz Reklamę w social mediach (D) WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości  650 zł  brutto za każdy miesiąc braku osiągnięcia wymaganego zasięgu.

- W przypadku niewykonania umowy z przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada     WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

7. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

8. Kary, o których mowa powyżej WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia WYKONAWCY.

9. Obowiązek zapłaty przez WYKONAWCĘ kar umownych pozostaje niezależny od wysokości poniesionej przez ZAMAWIAJĄCEGO szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody w tym ewentualnego braku szkody.

10. Kary umowne przewidziane w powyższych ustępach nie podlegają kumulacji.

8.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zwłoki w wykonaniu umowy przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania zwłoki, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za zwłokę z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2.W przypadku realizacji umowy niezgodnie z parametrami określonymi w SIWZ albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ.

3. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy na skutek wstrzymania, przesunięcia czasowego dofinansowania projektu ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy na skutek przedłużających się zmian w trybie funkcjonowania szkół lub innych zmian skutkujących niemożliwością realizacji zadań projektowych, niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

5. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ustępach powyżej winno nastąpić w terminie do 6 tygodni od zaistnienia okoliczności stanowiącej postawę odstąpienia od umowy.

6. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek na przyszłość, a wykonawca jest uprawniony do części wynagrodzenia odpowiadającego zakresami prac należycie wykonanych  do dnia odstąpienia od umowy, na podstawie protokołu odbioru tych prac, określającego stan zrealizowanych przez WYKONAWCĘ prac oraz stan ich zrealizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności.

7. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

10.   PRAWA AUTORSKIE

1. WYKONAWCA oświadcza, że

a) autorskie prawa majątkowe do utworu będącego częścią przedmiotu umowy zwanego dalej nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że  nie naruszają praw osób trzecich,

b) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z przedmiotu umowy,

c) prawa i zezwolenia, o których mowa w lit. b) obejmują całość praw i zezwoleń niezbędnych do eksploatacji przedmiotu umowy w zakresie określonym w niniejszej umowie.

2. W przypadku wystąpienia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia ZAMAWIAJĄCEGO od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

3.W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

4. Na mocy niniejszej umowy WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:

a)  utrwalania i zwielokrotniania opracowań dowolną techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) wprowadzania egzemplarzy opracowań do obrotu, ich użyczania lub najmu, wprowadzenia do pamięci komputera, wdrożenia rozwiązań,

c) rozpowszechniania w inny sposób, w szczególności publicznego udostępnienia w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechniania w sieci teleinformatycznej.

5.WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.

6. ZAMAWIAJĄCY ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

7. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie ZAMAWIAJĄCEMU. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

8. Przejście praw autorskich powoduje przejście na ZAMAWIAJĄCEGO własność egzemplarza utworu przez co należy rozumieć;

a)	nośniki elektroniczne,

b)	dokumentację techniczną i użytkową utworu,

c)	inne materiały i dokumenty niezbędne do prawidłowego wykorzystania utworu.

9.  Datą przejścia praw autorskich na ZAMAWIAJĄCEGO jest data końcowego odbioru przedmiotu umowy.

10. Z datą przejścia praw autorskich WYKONAWCA nie może udostępnić zrealizowanego przedmiotu niniejszej umowy oraz jego dokumentacji technicznej innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego pod rygorem nieważności.

11. Materiały i dane wykorzystywane dla celów realizacji niniejszej umowy stanowią własność Zamawiającego, w związku, z czym Wykonawca zobowiązuje się do nie wykorzystywania do innych celów i nie udostępniania stronom trzecim na każdym etapie realizacji umowy, a także zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji powziętych przy wykonywaniu niniejszej umowy także po jej zakończeniu.

12. Wszelkie otrzymane przez WYKONAWCĘ materiały i dane na dowolnym nośniku nie mogą być kopiowane, reprodukowane, bądź w inny sposób powielane, a po zakończeniu prac objętych umową muszą zostać zwrócone ZAMAWIAJĄCEMU.

13.Wynagrodzenie za przejście wszystkich praw wymienionych w niniejszym paragrafie zawarte jest w cenie stanowiącej wartość przedmiotu umowy.

11.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.	Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu,

- przesunięcia czasowego dofinansowania projektu ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- na skutek przedłużających się zmian w trybie funkcjonowania szkół lub innych zmian skutkujących koniecznością przesunięcia czasu realizacji zadań projektowych lub całego projektu,

- zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

- zmian w harmonogramie projektu w ramach którego realizowane są niniejsze usługi,

- gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań  technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia,

- cenami obowiązującymi są ceny brutto, które nie mogą ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 
o podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku obowiązującą pozostaje cena netto powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. Wykonawca w razie zajścia powyższych okoliczności jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej informacji w zakresie uzasadniającym zmiany cen,

- w przypadku zmian po upływie 12 miesięcy realizacji umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednim zmianom,

- każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w punkcie f), Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia,

h) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych, o których mowa ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie w sposób odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane. Wykonawca wnioskując do Zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia na tej podstawie jest zobowiązany udowodnić, w jaki sposób powyższe zmiany wpływają na koszty wykonania przez niego zamówienia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, że powyższe zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, następuje zmiana postanowień umowy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.	Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

12. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY:

……………………..					…………………………

……………………...					………………………….

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/

Quiz przeprowadzony on-line w formie pytań testowych otwartych lub zamkniętych

Relacja fotograficzno-tekstowa

Gala z finału kampanii realizowana w pomieszczeniu zamkniętym lub otwartym

Uwaga: Powyższy układ treści jest poglądowy, zawiera przewidywaną zawartość strony i może ulec zmianie w trakcie tworzenia strony.

Quiz przeprowadzony on-line w formie pytań testowych otwartych lub zamkniętych

Relacja fotograficzno-tekstowa

Gala z finału kampanii realizowana w pomieszczeniu zamkniętym lub otwartym